## front-end
Modulos | Paginas | caso de uso | Mockup | Interface(html 5, css 3 e js) | Validaacao | desenvolvedor
Doencas Raras | lista de doencas raras (tabela) - admin |  | F | F
| cadastro e edicao de doencas raras - admin | UC011 | F | F | ep | folege
| enciclopedia de doencas raras - user | UC019 | F | F
Usuarios - profissional da saude | login do admin |  | F | F
| pagina inicial do admin (painel de controlo) - admin |  | F | F
| lista de profissionais da saude (tabela) - admin |  | F | F
| cadastro e edicao de profissionais da saude- admin | UC002 | F | F | f
Usuarios - doente/representante | pagina inicial do site - user |  | F | F
| login do doente/representante - user | UC003 | F | F
| perfil (visualisar e editar)-user |  | F | F
| lista de testemunhos-user |  | F | F
| pedir apoio - user | UC016 | F | F
| publicar testemunhos-user |  | F | F
| cadastro e edicao de doente - user | UC001 | F | F | f
Publicacoes - documentoos | lista de documentos - admin |  | F | F
| publicar documento - admin |  | F | pm |  | Chelene
| relatorios - user |  | F | F
Publicacoes - artigos | lista de artigos - admin |  | F | F
| publicar e editar artigo - admin |  | F | F
| ler um artigo - user |  | F | F
publicacoes - campanhas | lista de campanhas - admin |  | F | F
| publicar e editar campanha - admin | UC014 | F | F
| pagina de campanhas - user |  | F | F
instituicoes da saude | lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc)(tabela) - admin |  | F | ep |  | Neima
| cadastrar e edicao uma instituicao - admin |  | F | ep |  | Neima
| lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc) - user |  | F | ep |  | Neima
Mensagens | gerir de pedidos de apoio -admin |  | F | ep |  | Chelene
| gerir mensagens de contacto -admin |  | F | F
| Enviar mensagens (contacte-nos) - USER |  | F | F
forum | CMS | UC05, | F
Trabalho feito |  |  | 100% | 80% | 6.667%
LEGENDA
EP - Em Progresso
F - Feito
PM -por melhorar
U-URGENTE

## back-end
Modulos | Paginas | PHP | Desenvolvedor
Doencas Raras | lista de doencas raras (tabela) - admin | f
| cadastro e edicao de doencas raras - admin | f
| enciclopedia de doencas raras - user | ep | Jossias
Usuarios - profissional da saude | login do admin | f
pagina inicial do admin (painel de controlo) - admin
| lista de profissionais da saude (tabela) - admin | f
cadastro e edicao de profissionais da saude- admin
Usuarios - doente/representante | pagina inicial do site - user
| login do doente/representante - user | f
perfil (visualisar e editar)-user
lista de testemunhos-user
pedir apoio - user
publicar testemunhos-user
cadastro e edicao de doente - user
Publicacoes - documentoos | lista de documentos - admin | ep | folege
| publicar documento - admin | ep | folege
| relatorios - user | ep | folege
Publicacoes - artigos | lista de artigos - admin | ep | Jossias
| publicar e editar artigo - admin | ep | Jossias
| ler um artigo - user | ep | Jossias
publicacoes - campanhas | lista de campanhas - admin | ep | Jossias
| publicar e editar campanha - admin | ep | Jossias
| pagina de campanhas - user | ep | Jossias
instituicoes da saude | lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc)(tabela) - admin
cadastrar e edicao uma instituicao - admin
lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc) - user
Mensagens | gerir de pedidos de apoio -admin | ep | timba
| gerir mensagens de contacto -admin | ep | timba
| Enviar mensagens (contacte-nos) - USER | ep | timba
Trabalho feito |  | 16.67%

## base de dados
FASES | PROGRESSO
Modelo Entidade relacional | F
Modelo relacional | F
Normalizacao | F
BD Fisica | f

## ES
Casos de Uso | Diagrama de sequencias | Diagrama de Actividades/Estados | Desenvolvedor
UC001
UC002
UC003
UC004
UC005
UC006
UC007
UC008
UC009
UC010
UC011
UC012
UC013
UC014
UC015
UC016
UC017
UC018
UC019