## Sheet1
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Projecto | 6 | 500 | 1 | 3000
0
Total |  | 16 | 800 | 2 | 6000
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Proecto | 20 | 500 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 10 | 400 | 1 | 4000
4 | Eng Software Junior | 20 | 250 | 2 | 10000
Total |  | 60 | 1450 | 5 | 27000
Grupo de processo de Execução
Codigo | Modulos | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Módulo Administrativo | Analista do Sistema | 5 |  | 0
2 |  | Eng Software Junior | 5 |  | 0
3 | Módulo de Profissionais de saúde | Eng Software Senior | 5 |  | 0
4 |  | Administrador de Base de Dados |  |  | 0
5 |  | Gestor de Projecto | 5 |  | 0
6 |  | Programador |  |  | 0
Total |  | 20 | 0 | 0 | 0
Grupo de processo de Monitoria e Controlo
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 5 |  | 0
2 | Eng Software Junior | 5 |  | 0
3 | Eng Software Senior | 5 |  | 0
4 | Especialista do Negocio | 5 |  | 0
5 | Gestor de Projecto | 5 |  | 0
Total |  | 25 | 0 | 0 | 0
Grupo de processo de Encerramento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Eng Software Junior | 5 |  | 0
2 | Eng Software Senior | 5 |  | 0
3 | Especialista do Negocio | 5 |  | 0
4 | Gestor de Projecto | 5 |  | 0
Total |  | 20 | 0 | 0 | 0

## Cronograma
Cronograma
codigo | Processo | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 5 Semana | 6 Semana | 7 Semana | 8 Semana | 9 Semana | 10 Semana | 11 Semana | 12 Semana | 13 Semana | 14 Semana | 15 Semana | 16 Semana | 17 Semana | 18 Semana | 19 Semana | 20 Semana
1 | Documento de Escopo
2 | Proposta Tecnica Financeira
3 | Plano de Gestão do Escopo
4 | Plano de Gestão do Tempo
5 | Plano de Gestão do Custo
6 | Plano de Gestão do Qualidade
7 | Plano de Gestão do Recursos Humanos
8 | Plano de Gestão de Comunicação
9 | Plano de Gestão do Risco
10 | Plano de Gestão de Aquisições
11 | Plano de Gestão de Configurações
12 | Documento de Especificação de Requisitos
13 | Modelagem do Base de Dados
14 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo
15 | Integração do Módulo de Administrativo
16 | Desenvolvimento do Módulo de Profissionais de saúde
17 | Integração do Módulo de Profissionais de saúde
18 | Desenvolvimento do Módulo de Gestão de contas
19 | Integração do Módulo de Gestão de contas
20 | Desenvolvimento do Módulo de Doente/Representante
21 | Integração do Módulo de Doente/Representante
22 | Desenvolvimento do Módulo de Fóruns
23 | Integração do Módulo de Fóruns
24 | Capacitação do Utilizadores do Sistema
25 | Relatório de Encerramento do Projecto

## Plan1
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Projecto | 6 | 500 | 1 | 3000
Total | 0 | 16 | 800 | 2 | 6000
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Proecto | 20 | 500 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 10 | 400 | 1 | 4000
4 | Eng Software Junior | 20 | 250 | 2 | 10000
Total | 0 | 60 | 1450 | 5 | 27000
Grupo de processo de Execução
codigo | Modulos | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Administrativo | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
2 |  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
3 |  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
4 |  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
5 |  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
6 | Profissionais de Saude | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
7 |  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
8 |  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
9 |  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
10 |  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
11 | Gestao de Contas | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
12 |  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
13 |  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
14 |  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
15 |  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
16 | Doente/Representante | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
17 |  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
18 |  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
19 |  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
20 |  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
21 | Forumns | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
22 |  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
23 |  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
24 |  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
25 |  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
262500
Grupo de processo de Encerramento
codigo | Designacao do Especialista | Tempo em hora | Custo por hora | Quantidade | Custo Total
1 | Eng de Software Senior | 3 | 400 | 1 | 1200
2 | Eng de Software Junior | 5 | 250 | 1 | 1250
3 | Gestor de Projecto | 5 | 500 | 1 | 2500
4 | total | 13 | 1150 | 3 | 44850