## front-end
Modulos | Paginas | caso de uso | Mockup | Interface(html 5, css 3 e js) | Validaacao | desenvolvedor
Doencas Raras | lista de doencas raras (tabela) - admin |  | F | F
| cadastro e edicao de doencas raras - admin | UC011 | F | F | ep | folege
| enciclopedia de doencas raras - user | UC019 | F | F
Usuarios - profissional da saude | login do admin |  | F | F
| pagina inicial do admin (painel de controlo) - admin |  | F | F
| lista de profissionais da saude (tabela) - admin |  | F | F
| cadastro e edicao de profissionais da saude- admin | UC002 | F | F | f
Usuarios - doente/representante | pagina inicial do site - user |  | F | F
| login do doente/representante - user | UC003 | F | F
| perfil (visualisar e editar)-user |  | F | F
| lista de testemunhos-user |  | F | F
| pedir apoio - user | UC016 | F | F
| publicar testemunhos-user |  | F | F
| cadastro e edicao de doente - user | UC001 | F | F | f
Publicacoes - documentoos | lista de documentos - admin |  | F | F
| publicar documento - admin |  | F | pm |  | Chelene
| relatorios - user |  | F | F
Publicacoes - artigos | lista de artigos - admin |  | F | F
| publicar e editar artigo - admin |  | F | F
| ler um artigo - user |  | F | F
publicacoes - campanhas | lista de campanhas - admin |  | F | F
| publicar e editar campanha - admin | UC014 | F | F
| pagina de campanhas - user |  | F | F
instituicoes da saude | lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc)(tabela) - admin |  | F | ep |  | Neima
| cadastrar e edicao uma instituicao - admin |  | F | ep |  | Neima
| lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc) - user |  | F | ep |  | Neima
Mensagens | gerir de pedidos de apoio -admin |  | F | pm |  | Chelene
| gerir mensagens de contacto -admin |  | F | F
| Enviar mensagens (contacte-nos) - USER |  | F | F
forum | CMS | UC05, | F
Trabalho feito |  |  | 100% | 80% | 6.667%
LEGENDA
EP - Em Progresso
F - Feito
PM -por melhorar
U-URGENTE

## back-end
Modulos | Paginas | PHP | Desenvolvedor
Doencas Raras | lista de doencas raras (tabela) - admin | f
| cadastro e edicao de doencas raras - admin | f
| enciclopedia de doencas raras - user | f
Usuarios - profissional da saude | login do admin | f
pagina inicial do admin (painel de controlo) - admin
| lista de profissionais da saude (tabela) - admin | f
cadastro e edicao de profissionais da saude- admin
Usuarios - doente/representante | pagina inicial do site - user
| login do doente/representante - user | f
perfil (visualisar e editar)-user
lista de testemunhos-user
| pedir apoio - user | ep | timba
publicar testemunhos-user
cadastro e edicao de doente - user
Publicacoes - documentoos | lista de documentos - admin | f
| publicar documento - admin | f
| relatorios - user | f
Publicacoes - artigos | lista de artigos - admin | ep | Jossias
| publicar e editar artigo - admin | ep | Jossias
| ler um artigo - user | ep | Jossias
publicacoes - campanhas | lista de campanhas - admin | ep | Jossias
| publicar e editar campanha - admin | ep | Jossias
| pagina de campanhas - user | ep | Jossias
instituicoes da saude | lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc)(tabela) - admin | f
cadastrar e edicao uma instituicao - admin
| lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc) - user | f
Mensagens | gerir de pedidos de apoio -admin | ep | folege
| gerir mensagens de contacto -admin | ep | timba
| Enviar mensagens (contacte-nos) - USER | f
Trabalho feito |  | 36.67%

## base de dados
FASES | PROGRESSO
Modelo Entidade relacional | F
Modelo relacional | F
Normalizacao | F
BD Fisica | f

## ES
Casos de Uso | Caso de Uso |  | Diagrama de Sequencias |  | Diagrama de Actividades
UC001 | f |  | f |  | f
UC002 | f |  | f |  | ep | folege
UC003 | f |  | pm | neima | f
UC004 | f |  | f
UC005 | f |  | pm | neima | f
UC006 | pm | neyma | u | gabriel
UC007 | pm | neyma | u | chelene
UC008 | pm | chelene | f
UC009 | f |  | f |  | ep | gabriel
UC010 | pm | gabriel | f |  | ep | gabriel
UC011 | f |  | f |  | ep | chelene
UC012 | pm | gabriel | u | folege | ep | chelene
UC013 | pm | chelene | pm | neima
UC014 | f |  | f
UC015 | pm | folege | f |  | ep | neima
UC016 | f |  | f |  | ep | neima
UC017 | f |  | u | folege | ep | folege
UC018 | pm | folege | f |  | ep | folege
UC019 | f |  | f |  | ep | folege