## Sheet1
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Projecto | 6 | 500 | 1 | 3000
0
Total |  | 16 | 800 | 2 | 6000
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Proecto | 20 | 500 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 10 | 400 | 1 | 4000
4 | Eng Software Junior | 20 | 250 | 2 | 10000
Total |  | 60 | 1450 | 5 | 27000
Grupo de processo de Execução
Codigo | Modulos | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Módulo Administrativo | Analista do Sistema | 5 |  | 0
2 |  | Eng Software Junior | 5 |  | 0
3 | Módulo de Profissionais de saúde | Eng Software Senior | 5 |  | 0
4 |  | Administrador de Base de Dados |  |  | 0
5 |  | Gestor de Projecto | 5 |  | 0
6 |  | Programador |  |  | 0
Total |  | 20 | 0 | 0 | 0
Grupo de processo de Monitoria e Controlo
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 5 |  | 0
2 | Eng Software Junior | 5 |  | 0
3 | Eng Software Senior | 5 |  | 0
4 | Especialista do Negocio | 5 |  | 0
5 | Gestor de Projecto | 5 |  | 0
Total |  | 25 | 0 | 0 | 0
Grupo de processo de Encerramento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Eng Software Junior | 5 |  | 0
2 | Eng Software Senior | 5 |  | 0
3 | Especialista do Negocio | 5 |  | 0
4 | Gestor de Projecto | 5 |  | 0
Total |  | 20 | 0 | 0 | 0

## Cronograma
Cronograma
codigo | Processo | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 5 Semana | 6 Semana | 7 Semana | 8 Semana | 9 Semana | 10 Semana | 11 Semana | 12 Semana | 13 Semana | 14 Semana | 15 Semana | 16 Semana | 17 Semana | 18 Semana | 19 Semana | 20 Semana
1 | Documento de Escopo
2 | Proposta Tecnica Financeira
3 | Plano de Gestão do Escopo
4 | Plano de Gestão de Configurações
5 | Documento de Especificação de Requisitos
6 | Modelagem do Base de Dados
7 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo
8 | Integração do Módulo de Administrativo
9 | Desenvolvimento do Módulo de Profissionais de saúde
10 | Integração do Módulo de Profissionais de saúde
11 | Desenvolvimento do Módulo de Gestão de contas
12 | Integração do Módulo de Gestão de contas
13 | Desenvolvimento do Módulo de Doente/Representante
14 | Integração do Módulo de Doente/Representante
15 | Desenvolvimento do Módulo de Fóruns
16 | Integração do Módulo de Fóruns
17 | Capacitação do Utilizadores do Sistema
18 | Relatório de Encerramento do Projecto

## Plan1
Grupo de processo de Inicialização
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Projecto | 6 | 500 | 1 | 3000
Total | 0 | 16 | 800 | 2 | 6000
Grupo de processo de Planejamento
Codigo | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
1 | Analista do Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
2 | Gestor de Proecto | 20 | 500 | 1 | 10000
3 | Eng Software Senior | 10 | 400 | 1 | 4000
4 | Eng Software Junior | 20 | 250 | 2 | 10000
Total | 0 | 60 | 1450 | 5 | 27000
Grupo de processo de Execução
| Modulos | Designacao do Especialista | Tempo em Hora | Custo Por Hora | Quantidade | Custo Total
| Administrativo | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
|  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
|  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
|  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
|  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
| Profissionais de Saude | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
|  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
|  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
|  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
|  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
| Gestao de Contas | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
|  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
|  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
|  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
|  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
| Doente/Representante | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
|  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
|  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
|  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
|  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
| Forumns | Programador | 30 | 200 | 5 | 30000
|  | Analista de Sistema | 10 | 300 | 1 | 3000
|  | Eng de Software Senior | 5 | 400 | 1 | 2000
|  | Eng de Software Junior | 15 | 250 | 2 | 7500
|  | Gestor de Projecto | 20 | 500 | 1 | 10000
262500