## front-end
Modulos | Paginas | caso de uso | Mockup | Interface(html 5, css 3 e js) | Validaacao | desenvolvedor
Doencas Raras | lista de doencas raras (tabela) - admin |  | F | F
| cadastro e edicao de doencas raras - admin | UC011 | F | F | ep | folege
| enciclopedia de doencas raras - user | UC019 | F | F
Usuarios - profissional da saude | login do admin |  | F | F
| recuperar senha |  | f | f
| pagina inicial do admin (painel de controlo) - admin |  | F | F
| perfil (visualisar e editar) |  | f | f
| lista de profissionais da saude (tabela) - admin |  | F | F
| cadastro e edicao de profissionais da saude- admin | UC002 | F | F | f
Usuarios - doente/representante | pagina inicial do site - user |  | F | F
| login do doente/representante - user | UC003 | F | F
| perfil (visualisar e editar)-user |  | F | F
| lista de testemunhos-user |  | F | F
| pedir apoio - user | UC016 | F | F
| publicar testemunhos-user |  | F | F
| recuperar senha |  | f | f
| cadastro e edicao de doente - user | UC001 | F | F | f
Publicacoes - documentoos | lista de documentos - admin |  | F | F
| publicar documento - admin |  | F | pm |  | Chelene
| relatorios - user |  | F | F
Publicacoes - artigos | lista de artigos - admin |  | F | F
| publicar e editar artigo - admin |  | F | F
| ler um artigo - user |  | F | F
publicacoes - campanhas | lista de campanhas - admin |  | F | F
| publicar e editar campanha - admin | UC014 | F | F
| pagina de campanhas - user |  | F | f
instituicoes da saude | lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc)(tabela) - admin |  | F | ep |  | Neima
| cadastrar e edicao uma instituicao - admin |  | F | ep |  | Neima
| lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc) - user |  | F | ep |  | Neima
Mensagens | gerir de pedidos de apoio -admin |  | F | pm |  | Chelene
| gerir mensagens de contacto -admin |  | F | F
| Enviar mensagens (contacte-nos) - USER |  | F | F
forum | CMS | UC05, | F
Trabalho feito |  |  | 100% | 81.82% | 6.061%
LEGENDA
EP - Em Progresso
F - Feito
PM -por melhorar
U-URGENTE

## back-end
Modulos | Paginas | PHP | Desenvolvedor
Doencas Raras | lista de doencas raras (tabela) - admin | f
| cadastro e edicao de doencas raras - admin | f
| enciclopedia de doencas raras - user | f
Usuarios - profissional da saude | login do admin | f
pagina inicial do admin (painel de controlo) - admin
| lista de profissionais da saude (tabela) - admin | f
cadastro e edicao de profissionais da saude- admin
Usuarios - doente/representante | pagina inicial do site - user
| login do doente/representante - user | f
perfil (visualisar e editar)-user
lista de testemunhos-user
| pedir apoio - user | ep | timba
publicar testemunhos-user
cadastro e edicao de doente - user
Publicacoes - documentoos | lista de documentos - admin | f
| publicar documento - admin | f
| relatorios - user | f
Publicacoes - artigos | lista de artigos - admin | ep | Jossias
| publicar e editar artigo - admin | ep | Jossias
| ler um artigo - user | f
publicacoes - campanhas | lista de campanhas - admin | ep | Jossias
| publicar e editar campanha - admin | ep | Jossias
| pagina de campanhas - user | f
instituicoes da saude | lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc)(tabela) - admin | f
cadastrar e edicao uma instituicao - admin
| lista de (farmacias, unidade hospitalar, etc) - user | f
Mensagens | gerir de pedidos de apoio -admin | ep | folege
| gerir mensagens de contacto -admin | ep | timba
| Enviar mensagens (contacte-nos) - USER | f
Trabalho feito |  | 43.33%

## base de dados
FASES | PROGRESSO
Modelo Entidade relacional | F
Modelo relacional | F
Normalizacao | F
BD Fisica | F

## ES
Casos de Uso | Caso de Uso | Diagrama de Sequencias | Diagrama de Actividades
UC001 | f | f | f
UC002 | f | f | f
UC003 | f | f | f
UC004 | f | f | f
UC005 | f | f | f
UC006 | f | f | f
UC007 | f | f | f
UC008 | f | f | ep | neima
UC009 | f | f
UC010 | f | f | f
UC011 | f | f | ep | chelene
UC012 | f | f | f
UC013 | f | f | f
UC014 | f | f | f
UC015 | f | f | f
UC016 | f | f | f
UC017 | f | f | f
UC018 | f | f | f
UC019 | f | f | ep | vania
| 100% | 100% | 78.95%

## notas
funcionalidade por adicionar/melhorar
paginacao (campanhas, tabelas do admin)
botoes de formularios em steps devem ser responsivos
filtros nas tabelas do admin
editar tabela posts na bd
todas tabelas de publicacoes devem ter data
Nas edicoes do admin o botao cancelar nao pode ser um type="reset"